## プレイヤー仕様
プレイヤー仕様
▽操作
|  | 役割 |  |  |  |  | 入力ボタン | [5 empty] | 概要
|  | 左右移動 |  |  |  |  | A(左)・D(右)
|  | ジャンプ |  |  |  |  | SPACE | [5 empty] | 5マス分ジャンプ (α版が凡そ9マス分ジャンプとかなり高く飛んでるので) | [10 empty] | ←ジャンプ高度変えられるようお願いします
|  | 糸の発射 |  |  |  |  | 右クリック長押し | [5 empty] | マウスカーソルのある方向へ糸を発射
|  | 振り子ジャンプ切り替え ↑ |  |  |  |  | マウスホイールクリック | [5 empty] | スパイダーマンのように飛べるようになります | [10 empty] | ←マウスホイールだと操作感悪いかもなので変更の可能性あり
|  | ↓ 直線的ジャンプ切り替え |  |  |  |  | マウスホイールクリック | [5 empty] | 立体起動装置のように飛べるようになります
|  | 納豆混ぜモード |  |  |  |  | 右クリック+左クリック | [5 empty] | 右左クリック同時押しでモード移行 空中でやると時間が遅くなる
▽プレイヤー
3
|  |  | 2 |  |  |  | ←2マス程度の大きさです
1
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3
▽ジャンプ
＞高さ
[8 empty] | 5 | 5 |  |  |  | ジャンプの高さ
[8 empty] | 4 | 4 |  |  |  | 最大5マス目まで登れる | [6 empty] | ★調整できるようにお願いします
[8 empty] | 3 | 3
[8 empty] | 2 | 2
[8 empty] | 1 | 1
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
>幅
ジャンプの幅
[17 empty] | 最大7マス目まで飛べる | [5 empty] | ★調整できるようにお願いします
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
▽糸の発射
|  |  |  | 8: 0; 9: 1; 10: 2 | 3
[20 empty] | 発射角度 | [10 empty] | ※射程はカテゴリ:納豆ゲージ を参照
[20 empty] | 長押ししている間マウスの方向へ真っ直ぐ飛びます | [10 empty] | まだ作ってない、待ってて
糸が切れる条件①
長押しを解除すると糸が切れます
|  |  | 0 | 0: 1; 1: 2; 2: 3
▽振り子ジャンプ
|  |  |  | 9: 0; 10: 1 | 2 | 3
振れる幅
糸を発射した地点と着弾した地点を参照します
糸が切れる条件②
[27 empty] | ← | 糸が繋がっていてかつ、空中判定でジャンプを押すと 空中でジャンプして糸が切れます
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
▽直線的ジャンプ
飛距離
発射地点から着弾地点の距離を3倍した距離まで飛びます
[13 empty] | 0 | 1 | 2 | 3
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
▽納豆混ぜモード | bar: 1 to 3 19
モード移行の条件
右クリック+左クリックで移行
うっすらと納豆が表示されます
※詳しい仕様は納豆混ぜモードカテゴリを参照

## 納豆混ぜモード
▽納豆混ぜモード仕様
▽操作
|  | 役割 | 入力ボタン | 概要
|  | 納豆混ぜモード移行 | 右クリック+左クリック | 右左クリック同時押しでモード移行 空中でやると時間が遅くなる
|  | 混ぜる動き | 右クリック+左クリック +ドラッグ | プレイヤーの周囲をぐるぐるドラッグ
|  | 糸の発射 | 右クリック長押し | 納豆混ぜモード中は射程内にあるオブジェクトのみ 反応します
▽モード移行
モード移行の条件
右クリック+左クリックで移行
モード移行のした後
プレイヤーの位置にうっすらと納豆が表示されます 表示している間は左右操作、ジャンプを受け付けません
▽混ぜる動き
混ぜる時の中心点
プレイヤーを中心として回します
▽糸の射程
糸の射程範囲
マウスを回すとプレイヤーの中心から円が出現 回すと円が大きくなっていき、円の範囲がハイライトされる 円の中のハイライトされた範囲が有効射程
▽糸の最大射程
考え中！！

## ステージNo.01
ステージ1
▽ゲームコンセプト
|  | 納豆の糸で縦横無尽にぶっ飛ぶ！ | [10 empty] | 全3ステージ
プレイ時間 1ステージ 1分~1分半
全ステージ合わせて5分程度のボリューム
▽ステージコンセプト
基礎的な能力となる振り子ジャンプを楽しく学んでもらうチュートリアル
▽使用するギミック
|  |  | ステージ1 |  | 〇 | 〇 | × |  | × | × | × | ×
▽エリア検討
[8 empty] | 糸を伸ばせば届く場所 | [5 empty] | 連続で振り子ジャンプ
ジャンプ自体に気が付いてもらう場所
納豆を練れる事を伝える場所
今回は、
このステージコンセプトを
使用可能なブロックのみで構成する
必要がある。
つまりこれだけで
場面のアイディアを出す必要がある
※ステージ案メモ
*******************************
・ジャンプ自体に気が付いてもらう場所
(ジャンプしないと進めない場所)
・ジャンプでは届かないけど、糸を伸ばせば届く場所
・連続で振り子ジャンプをしてもらう場所
・奈落の概念があることに気が付いてもらう
(落下によるGAMEOVERがない事を)
・納豆を練って糸をより遠くに伸ばせる事を伝える場所
・納豆を空中で練れる事を伝える場所
(空中で練って連続ジャンプ)
・ゴール
・ジャンプ自体に気が付いてもらう場所
・ジャンプでは届かないけど、糸を伸ばせば届く場所
・連続で振り子ジャンプ
・納豆を練って糸をより遠くに伸ばせる事を伝える場所
・奈落の概念を教える場所
・納豆を空中で練れる事を伝える場所
ゴール
右クリック+左クリックで
納豆を練ろ！+

## 画面サイズ仕様
画面サイズ仕様
▽1画面あたりのブロック数
|  | 1 |  | ←縦 120px, 横120px
▽1画面あたりのピクセルサイズ
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1
2
3
4
| 5 | [17 empty] | 1080px
6
7
8
9
1920px
▽ステージ幅
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
下層
上層

## 更新履歴
日付 | 更新者 | カテゴリ | 更新内容
2021-10-17 | 田中湧輝 |  | 仕様書作成開始
2021-10-18 | 田中湧輝 | 混ぜ混ぜ | 担当者決めました
2021-10-18 | 田中湧輝 | 投擲 | 担当者決めました
2021-10-26 | 田中湧輝 | バンジー | プロトタイプ用に内容改定。担当再割当て
2021-10-28 | 田中湧輝 | 糸を飛ばす処理 | 糸を飛ばす処理追加(途中まで)
2021-10-30 | 田中湧輝 | 糸を飛ばす処理 | ひとまず完成
2021-10-30 | 田中湧輝 | タスク一覧
2021-11-09 | 田中湧輝 | 画面サイズ | つくった

## タスク一覧
カテゴリ | 期日 | 済み | 担当1 | 担当2 | 名前 | 説明 | 担当3
混ぜ混ぜタイム | 2021-10-24 | 〇 | 大栗 |  | 残り時間 | とりあえず10秒で。0になったらTIME UP 表示してシーン遷移
混ぜ混ぜタイム | 2021-10-24 | 〇 | 安藤 | 柳澤 | 納豆回転 | 試作では納豆を5つくらい表示。ドラッグで右回りすればOK
バンジージャンプ | 2021-10-29 | 〇 | 中村 |  | 落下アニメーション | Aキー:落下アニメーションでゲーム開始 (人はもう四角ポリゴンでいいです) | フリー枠
バンジージャンプ | 2021-10-29 | 〇 | 中村 |  | 下へ消えたら | プレイヤーが下へ消えたらバンジー本番へシーン遷移してください | フリー枠
バンジージャンプ | 2021-11-02 | 〇 | 米田 |  | 遷移後のエントリー | 中央辺りからプレイヤーを落下させてください。プロトタイプなので下に90度落ちる感じでOK | フリー枠
バンジージャンプ | 2021-11-02 | 〇 | 米田 |  | Aキーで跳ねる | Aキー:プレイヤーが跳ねます。プロトなので真上に90度、プレイヤー3人分程度上昇の後、再び落下でOK | フリー枠
バンジージャンプ |  |  |  |  | リザルト | Aキーでタイトルへ飛んでください
バンジージャンプ | 2021-11-02 |  | 大栗 |  | 納豆の糸の耐久 | 3回跳ねたら⑤の糸が消失してプレイヤーが90度下に落下します。 | フリー枠
糸を飛ばす処理 | 2021-11-04 |  | 柳澤 |  | 地面&壁判定
バンジージャンプ | 2021-11-02 |  | 米田 |  | 奈落 | プレイヤーが下画面外へ落ちたらリザルトへ | フリー枠
糸を飛ばす処理 | 2021-11-04 |  | 安藤 |  | 糸の発射
バンジージャンプ | 2021-11-02 |  | 大栗 |  | 納豆の糸の挙動 | プレイヤーの動きに合わせて長さが変わります 曲げる必要はなく、真っ直ぐな糸が伸び縮みすればOK | フリー枠
オブジェクト判定 | 2021-11-02 |  | 中村 |  | フック判定

## バンジージャンプ (hidden)
バンジージャンプ → リザルト
| 番号 | 名前 | 説明 | 期日 | 済み | 担当1 | 担当2 | 担当3
| 1 | 落下アニメーション | Aキー:落下アニメーションでゲーム開始 (人はもう四角ポリゴンでいいです) | 2021-10-29 | 〇 | 中村 |  | フリー枠
| 2 | 下へ消えたら | プレイヤーが下へ消えたらバンジー本番へシーン遷移してください | 2021-10-29 | 〇 | 中村 |  | フリー枠
| 3 | 遷移後のエントリー | 中央辺りからプレイヤーを落下させてください。プロトタイプなので下に90度落ちる感じでOK | 2021-10-29 | 〇 | 米田 |  | フリー枠
| 4 | Aキーで跳ねる | Aキー:プレイヤーが跳ねます。プロトなので真上に90度、プレイヤー3人分程度上昇の後、再び落下でOK | 2021-10-29 | 〇 | 米田 |  | フリー枠
| 5 | 納豆の糸の挙動 | プレイヤーの動きに合わせて長さが変わります 曲げる必要はなく、真っ直ぐな糸が伸び縮みすればOK | 2021-10-29 |  | 大栗 |  | フリー枠
| 5 | 納豆の糸の耐久 | 3回跳ねたら⑤の糸が消失してプレイヤーが90度下に落下します。 | 2021-10-29 |  | 大栗 |  | フリー枠
| 6 | 奈落 | プレイヤーが糸のない状態で奈落に落ちたらリザルト表示 | 2021-10-29 |  | 米田 |  | フリー枠
| 7 | リザルト | Aキーでタイトルへ飛んでください
バンジー本番
草案そのままだとプレイヤーの大きさに対して画面の大きさが足りなさすぎるね…(今更)
画面の上端から下端までプレイヤーを4人分(8m)想定で作っていきましょう
リザルト画面
1
A
PUSH!!
プレイヤーの身長は200cm
2
3
4
5
6

## 糸を飛ばす処理 (hidden)
糸を飛ばす処理
ゲーム画面イメージ図
目次
|  |  | 番号 | 名前 | 済み | 期日 | 担当
|  |  | 1 | 糸の発射について |  | 2021-11-02 | 安藤
|  |  | 2 | 糸が引っかかる金具 |  | 2021-11-02 | 安藤
|  |  | 3 | 飛ぶ時の挙動 |  | 2021-11-04 | 未定
|  |  | 4 | 壁&床の判定 |  | 2021-11-02 | 柳澤
|  |  | 4 | マップデータ |  | 2021-11-04 | 柳澤
糸の発射について&引っかかる金具 |  | 安藤
①糸の発射位置
プレイヤーの中心辺りから糸が出ます
②糸の発射位置
クリックしたらプレイヤーからその座標に向かって糸が伸びます
(プレイヤーとクリックした位置とって上手い事処理してください(?????))
飛ばせる糸の長さは今は無限でいいですが、後々変更するので数値いじくれるようにして頂けると◎
②金具
飛んだ先に金具があり、接触すればその位置で糸が止まります
飛んでる糸と金具に接触判定つけてあげる必要がありそうだね？？？？
飛ぶ時の挙動
①糸の着弾位置とプレイヤーの位置関係
糸の着弾位置を中心として、糸の発射位置との距離を取ります
②糸の可動域
中心点から伸びる線を反転したところまでが糸の可動域(?)です
地面&壁の判定 | 柳澤
①糸との接触
壁や床などの金具がない部分に接触した場合、糸が消失します
接触判定は作って、そこに糸がぶつかったら糸が消える感じで
プレイヤーと地面壁
言わずもがな接触判定があり、ぶつかると止まります
1
2
3
4
1
2
1
2
1

## ゲームループ
ゲームループ遷移図(本番)
タイトル
ゲームシーン
ステージ選択
リザルト

## 混ぜ混ぜタイム (hidden)
納豆まぜまぜタイム
ゲーム画面イメージ
| 番号 | 名前 | 説明 | 担当 | 担当2 | 期日 | 済み
| 1 | 残り時間 | とりあえず10秒で。0になったらTIME UP 表示してシーン遷移 | 大栗 |  | 2021-10-24 | 〇
| 2 | ガイドライン | 試作では表示しなくて大丈夫です
| 3 | 納豆回転 | 試作では納豆を5つくらい表示。ドラッグで右回りすればOK | 安藤 | 柳澤 | 2021-10-24 | 〇
残り:9.83秒
1
2
3