## 更新履歴
日付 | 更新者 | カテゴリ | 更新内容
2021-10-17 | 田中湧輝 |  | 仕様書作成開始
2021-10-18 | 田中湧輝 | 混ぜ混ぜ | 担当者決めました
2021-10-18 | 田中湧輝 | 投擲 | 担当者決めました
2021-10-26 | 田中湧輝 | バンジー | プロトタイプ用に内容改定。担当再割当て
2021-10-28 | 田中湧輝 | 糸を飛ばす処理 | 糸を飛ばす処理追加(途中まで)
2021-10-30 | 田中湧輝 | 糸を飛ばす処理 | ひとまず完成
2021-10-30 | 田中湧輝 | タスク一覧

## タスク一覧
カテゴリ | 期日 | 済み | 担当1 | 担当2 | 名前 | 説明 | 担当3
混ぜ混ぜタイム | 2021-10-24 | 〇 | 大栗 |  | 残り時間 | とりあえず10秒で。0になったらTIME UP 表示してシーン遷移
混ぜ混ぜタイム | 2021-10-24 | 〇 | 安藤 | 柳澤 | 納豆回転 | 試作では納豆を5つくらい表示。ドラッグで右回りすればOK
バンジージャンプ | 2021-10-29 | 〇 | 中村 |  | 落下アニメーション | Aキー:落下アニメーションでゲーム開始 (人はもう四角ポリゴンでいいです) | フリー枠
バンジージャンプ | 2021-10-29 | 〇 | 中村 |  | 下へ消えたら | プレイヤーが下へ消えたらバンジー本番へシーン遷移してください | フリー枠
バンジージャンプ | 2021-11-02 | 〇 | 米田 |  | 遷移後のエントリー | 中央辺りからプレイヤーを落下させてください。プロトタイプなので下に90度落ちる感じでOK | フリー枠
バンジージャンプ | 2021-11-02 | 〇 | 米田 |  | Aキーで跳ねる | Aキー:プレイヤーが跳ねます。プロトなので真上に90度、プレイヤー3人分程度上昇の後、再び落下でOK | フリー枠
バンジージャンプ |  |  |  |  | リザルト | Aキーでタイトルへ飛んでください
バンジージャンプ | 2021-11-02 |  | 大栗 |  | 納豆の糸の耐久 | 3回跳ねたら⑤の糸が消失してプレイヤーが90度下に落下します。 | フリー枠
糸を飛ばす処理 | 2021-11-04 |  | 柳澤 |  | 地面&壁判定
バンジージャンプ | 2021-11-02 |  | 米田 |  | 奈落 | プレイヤーが下画面外へ落ちたらリザルトへ | フリー枠
糸を飛ばす処理 | 2021-11-04 |  | 安藤 |  | 糸の発射
バンジージャンプ | 2021-11-02 |  | 大栗 |  | 納豆の糸の挙動 | プレイヤーの動きに合わせて長さが変わります 曲げる必要はなく、真っ直ぐな糸が伸び縮みすればOK | フリー枠
オブジェクト判定 | 2021-11-02 |  | 中村 |  | フック判定

## バンジージャンプ
バンジージャンプ → リザルト
| 番号 | 名前 | 説明 | 期日 | 済み | 担当1 | 担当2 | 担当3
| 1 | 落下アニメーション | Aキー:落下アニメーションでゲーム開始 (人はもう四角ポリゴンでいいです) | 2021-10-29 | 〇 | 中村 |  | フリー枠
| 2 | 下へ消えたら | プレイヤーが下へ消えたらバンジー本番へシーン遷移してください | 2021-10-29 | 〇 | 中村 |  | フリー枠
| 3 | 遷移後のエントリー | 中央辺りからプレイヤーを落下させてください。プロトタイプなので下に90度落ちる感じでOK | 2021-10-29 | 〇 | 米田 |  | フリー枠
| 4 | Aキーで跳ねる | Aキー:プレイヤーが跳ねます。プロトなので真上に90度、プレイヤー3人分程度上昇の後、再び落下でOK | 2021-10-29 | 〇 | 米田 |  | フリー枠
| 5 | 納豆の糸の挙動 | プレイヤーの動きに合わせて長さが変わります 曲げる必要はなく、真っ直ぐな糸が伸び縮みすればOK | 2021-10-29 |  | 大栗 |  | フリー枠
| 5 | 納豆の糸の耐久 | 3回跳ねたら⑤の糸が消失してプレイヤーが90度下に落下します。 | 2021-10-29 |  | 大栗 |  | フリー枠
| 6 | 奈落 | プレイヤーが糸のない状態で奈落に落ちたらリザルト表示 | 2021-10-29 |  | 米田 |  | フリー枠
| 7 | リザルト | Aキーでタイトルへ飛んでください
バンジー本番
草案そのままだとプレイヤーの大きさに対して画面の大きさが足りなさすぎるね…(今更)
画面の上端から下端までプレイヤーを4人分(8m)想定で作っていきましょう
リザルト画面
1
A
PUSH!!
プレイヤーの身長は200cm
2
3
4
5
6

## 糸を飛ばす処理
糸を飛ばす処理
ゲーム画面イメージ図
目次
|  |  | 番号 | 名前 | 済み | 期日 | 担当
|  |  | 1 | 糸の発射について |  | 2021-11-02 | 安藤
|  |  | 2 | 糸が引っかかる金具 |  | 2021-11-02 | 安藤
|  |  | 3 | 飛ぶ時の挙動 |  | 2021-11-04 | 未定
|  |  | 4 | 壁&床の判定 |  | 2021-11-02 | 柳澤
|  |  | 4 | マップデータ |  | 2021-11-04 | 柳澤
糸の発射について&引っかかる金具 |  | 安藤
①糸の発射位置
プレイヤーの中心辺りから糸が出ます
②糸の発射位置
クリックしたらプレイヤーからその座標に向かって糸が伸びます
(プレイヤーとクリックした位置とって上手い事処理してください(?????))
飛ばせる糸の長さは今は無限でいいですが、後々変更するので数値いじくれるようにして頂けると◎
②金具
飛んだ先に金具があり、接触すればその位置で糸が止まります
飛んでる糸と金具に接触判定つけてあげる必要がありそうだね？？？？
飛ぶ時の挙動
①糸の着弾位置とプレイヤーの位置関係
糸の着弾位置を中心として、糸の発射位置との距離を取ります
②糸の可動域
中心点から伸びる線を反転したところまでが糸の可動域(?)です
地面&壁の判定 | 柳澤
①糸との接触
壁や床などの金具がない部分に接触した場合、糸が消失します
接触判定は作って、そこに糸がぶつかったら糸が消える感じで
プレイヤーと地面壁
言わずもがな接触判定があり、ぶつかると止まります
1
2
3
4
1
2
1
2
1

## ゲームループ
ゲームループ遷移図(簡易) | ゲームループ遷移図(本番)
タイトル
ツール&トッピング選択
混ぜ混ぜタイム
ゲームシーン
タイトル
ツール&トッピング選択
混ぜ混ぜタイム
オープニング
リザルト
バンジージャンプ
リザルト

## 混ぜ混ぜタイム
納豆まぜまぜタイム
ゲーム画面イメージ
| 番号 | 名前 | 説明 | 担当 | 担当2 | 期日 | 済み
| 1 | 残り時間 | とりあえず10秒で。0になったらTIME UP 表示してシーン遷移 | 大栗 |  | 2021-10-24 | 〇
| 2 | ガイドライン | 試作では表示しなくて大丈夫です
| 3 | 納豆回転 | 試作では納豆を5つくらい表示。ドラッグで右回りすればOK | 安藤 | 柳澤 | 2021-10-24 | 〇
残り:9.83秒
1
2
3

## ツール&トッピング選択
ツール&トッピング選択
ぶっちゃけテスト段階では作らなくていいです
(パラメーター変化の要素なので)