## 更新履歴
日付 | 更新者 | カテゴリ | 更新内容
2021-10-17 | 田中湧輝 |  | 仕様書作成開始
2021-10-18 | 田中湧輝 | 混ぜ混ぜ | 担当者決めました
2021-10-18 | 田中湧輝 | 投擲 | 担当者決めました

## タスク一覧
カテゴリ | 期日 | 済み | 名前 | 説明 | 担当1 | 担当2 | 担当3
バンジージャンプ | 2021-10-24 |  | 落下アニメーション | 人や箸はただの四角ポリゴンで良いので、Aキーで落下アニメーションするようにする(糸はいらないです) | 中村 |  | フリー枠
バンジージャンプ | 2021-10-24 |  | 下へ消えたら | プレイヤーが下へ消えたらバンジー本番へ遷移してください | 中村 |  | フリー枠
バンジージャンプ | 2021-10-24 |  | 遷移後のエントリー | 中央辺りからプレイヤーを落下させてください。プロトタイプなので下に90度落ちる感じでOK | 米田 |  | フリー枠
バンジージャンプ | 2021-10-24 |  | Aキーで跳ねる | Aキーでプレイヤーが跳ねます。プロトなので真上に90度、プレイヤー3人分程度上昇の後再び落下でOK | 米田 |  | フリー枠
混ぜ混ぜタイム | 2021-10-24 |  | 残り時間 | とりあえず10秒で。0になったらTIME UP 表示してシーン遷移 | 大栗
混ぜ混ぜタイム | 2021-10-24 | 〇 | 納豆回転 | 試作では納豆を5つくらい表示。ドラッグで右回りすればOK | 安藤 | 柳澤
|  |  | 納豆の糸の挙動 | 試作なのでプレイヤーの動きに合わせて長さが変わるだけでいいです。製品版はゴムっぽい伸び縮みさせたい |  |  | フリー枠
|  |  | 納豆の糸の耐久 | 試作は3回跳ねたら糸が切れてプレイヤーが落下→リザルト が確認できればよいです |  |  | フリー枠
|  |  | 奈落 | プレイヤーが糸がない状態で奈落に落ちたらリザルト表示 |  |  | フリー枠

## ゲームループ
ゲームループ遷移図(簡易) | ゲームループ遷移図(本番)
タイトル
ツール&トッピング選択
混ぜ混ぜタイム
バンジージャンプ
タイトル
ツール&トッピング選択
混ぜ混ぜタイム
オープニング
リザルト
バンジージャンプ
リザルト

## 混ぜ混ぜタイム
納豆まぜまぜタイム
ゲーム画面イメージ
| 番号 | 名前 | 説明 | 担当 | 担当2 | 期日 | 済み
| 1 | 残り時間 | とりあえず10秒で。0になったらTIME UP 表示してシーン遷移 | 大栗 |  | 2021-10-24
| 2 | ガイドライン | 試作では表示しなくて大丈夫です
| 3 | 納豆回転 | 試作では納豆を5つくらい表示。ドラッグで右回りすればOK | 安藤 | 柳澤 | 2021-10-24
残り:9.83秒
1
2
3

## バンジージャンプ
バンジージャンプ → リザルト
| 番号 | 名前 | 説明 | 担当1 | 担当2 | 担当3 | 期日 | 済み
| 1 | 落下アニメーション | 人や箸はただの四角ポリゴンで良いので、Aキーで落下アニメーションするようにする(糸はいらないです) | 中村 |  | フリー枠 | 2021-10-24
| 2 | 下へ消えたら | プレイヤーが下へ消えたらバンジー本番へ遷移してください | 中村 |  | フリー枠 | 2021-10-24
| 3 | 遷移後のエントリー | 中央辺りからプレイヤーを落下させてください。プロトタイプなので下に90度落ちる感じでOK | 米田 |  | フリー枠 | 2021-10-24
| 4 | Aキーで跳ねる | Aキーでプレイヤーが跳ねます。プロトなので真上に90度、プレイヤー3人分程度上昇の後再び落下でOK | 米田 |  | フリー枠 | 2021-10-24
| 5 | 納豆の糸の挙動 | 試作なのでプレイヤーの動きに合わせて長さが変わるだけでいいです。製品版はゴムっぽい伸び縮みさせたい |  |  | フリー枠
| 5 | 納豆の糸の耐久 | 試作は3回跳ねたら糸が切れてプレイヤーが落下→リザルト が確認できればよいです |  |  | フリー枠
| 6 | 奈落 | プレイヤーが糸がない状態で奈落に落ちたらリザルト表示 |  |  | フリー枠
|  |  | リベロ | 田中湧輝 | 田中湧輝
バンジー本番 | [5 empty] | ※担当2,3は納豆混ぜ混ぜタイム担当がフリーになったら割り振ります
草案そのままだとプレイヤーの大きさに対して画面の大きさが足りなさすぎるね…(今更)
画面の上端から下端までプレイヤーを4人分(8m)想定で作っていきましょう
1
A
PUSH!!
プレイヤーの身長は200cm
2
3
4
5
6

## ツール&トッピング選択
ツール&トッピング選択
ぶっちゃけテスト段階では作らなくていいです
(パラメーター変化の要素なので)